## Sheet1
附件1
市政府办直属机关党委“两学一做”实施计划
主题 | 载体与方式 | 实施内容 | 时间要求 | 责任领导
宣传动员 （5月底前） | 召开动员会 | 党委要在5月10日前召开动员会，作出部署，制订完善活动实施方案。 | 5月10日前 | 李宁
|  | 各党支部要在5月底前召开动员会，作出部署，制订完善活动实施方案。 | 5月底 | 各支部书记
学党章党规、学系列讲话 （5月-12月底） | 抓好个人自学 | 各党支部根据学习教育内容，结合实际明确自学要求，制定月度自学提纲，引导党员开展自学，每月由支部负责人组织开展自学情况检查。 1、5月中旬完成党章自学； 2、5月底完成《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党员权利保障条例》自学； 3、每周至少自学一篇系列讲话。 | 每月 | 各支部书记
| 开展集中学习 | 按照“三会一课”制度，党小组要定期组织党员集中学习；不设党小组的，以党支部为单位组织集中学习。 1、5月上旬旬完成党章集中学习； 2、5月中旬完成《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党员权利保障条例》集中学习； 3、每周至少集中学习一篇系列讲话。 | 每周 | 各支部书记
| 学习成果测试 | 参加市直工委组织的学习测试。 | 9月底 | 全体党员
围绕专题开展学习讨论 （5月-10月底） | 组织专题学习讨论，每季度召开一次全体党员会议 | 第一个专题“坚定理想信念、增强四种意识”。 | 5月底 | 各支部书记
|  | 第二个专题“坚守纪律底线、培养高尚情操”。 | 8月底 | 各支部书记
|  | 第三个专题“坚持根本宗旨、发挥党员作用”。 | 10月底 | 各支部书记
党支部书记讲党课 （5月-10月底） | 办好“支部课堂” | 党支部书记要在所在支部讲一次党课，鼓励普通党员联系实际讲党课，但不做硬性要求。 | 5月底 | 各支部书记
|  | “七一”前后，党支部要结合开展建党95周年纪念活动，以“忆党史、当先锋”为主题，集中开展一次党课，引导党员增强争当先锋模范的坚定性和自觉性。 | 6月底 | 各支部书记
| 办好“流动课堂 | 发挥出专家、党校教师、“全国劳模”党支部书记等先进典型的作用，邀请他们到基层一线党支部讲党课，同时推动党员领导干部到联系点的基层党支部讲党课。 | 8月底 | 各支部书记
| 办好“在线课堂” | 推动党员关注海南党建网、海南党员教育视频网、南海先锋微信公众号和万宁党建网等，引导广大党员在线学习。 | 8月底 | 各支部书记
| 办好“互动课堂” | 鼓励普通党员走上讲台，开展课堂互动。讲党课要联系业务工作和党员队伍实际，点出党员干部存在的思想、行为问题和具体表现，增强贴近性、现实感。 | 10月底 | 各支部书记
个人学习情况汇报（10月） | 撰写心得体会 | 党员个人根据自身的学习情况，认真撰写个人心得体会，向党支部汇报学习情况，党支部要根据党员个人心得体会，了解每个党员学习情况。 | 10月底 | 全体党员
召开党支部专题组织生活会 （11月-12月） | 党支部召开“两学一做”专题组织生活会 | 支部班子及其成员对照职能职责，进行党性分析，查摆在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题和具体表现，剖析问题成因。要广泛征求党员和群众对班子及其成员的意见建议，严肃认真开展批评和自我批评，组织全体党员对支部班子的工作、作风等进行评议。 | 12月底 | 各支部书记
开展民主评议党员 （11月-12月） | 组织党员开展民主评议 | 党支部召开全体党员会议，组织党员开展民主评议，民主评议可结合支部专题组织生活会。 | 12月底 | 各支部书记
总结学习教育成果（12月） | 召开“两学一做”总结汇报会 | 党支部召开“两学一做”总结汇报会，每个党员撰写“两学一做”个人总结，党支部根据“两学一做”活动开展情况形成学习教育成果总结。 | 12月底 | 各支部书记